## Sheet1 (hidden)
云南集中共享新型储能试点示范项目台账（截至2025年1月13日）
序号 | 项目名称 | 项目业主 | 所在地市 | 规划装机 （万千瓦） | 规划容量 （万千瓦时） | 技术路线 | 提交并网申请 时间 | 批复并网申请 时间 | 报审接入系统 时间 | 提交接入方案 时间 | 批复接入系统 时间 | 接入电压 等级 | 接入点 | 投资界面 | 下达前期计划 时间 | 工程可研批复 时间 | 实际投产 时间 | 计划投产 时间 | 备注
第一批 | / | / | / | 310 | 770 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
1 | 云南昆明寻甸“220kV清水海变-金所工业园”100MW/200MWh共享储能项目 | 京能（寻甸）新能源有限公司 | 昆明 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 2024-11-20 | 2024-12-03
2 | 昆明安宁300MW压缩空气储能 示范项目 | 安宁云能投储能科技有效公司 | 昆明 | 30 | 150 | 压缩空气 | 2024-05-09 | 2024-05-20 | 2024-09-09 | 2024-09-11 | [8 empty] | 容量变更为350MW
3 | 寻甸200MW/400MWh共享储能项目（一期） | 中宏科创新能源（浙江）有限公司 | 昆明 | 10 | 20 | 磷酸铁锂
4 | 宣威电厂共享储能电站项目 | 曲靖国电电力新能源开发有限 公司 | 曲靖 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 2024-12-16 | 2024-12-30
5 | 曲靖经开区源网融合智慧储能 示范性项目 | 中核汇能云南能源开发有限公司 | 曲靖 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 2024-11-08 | 2024-11-21
6 | 曲靖市陆良县500MW/1000MWh共享储能项目（一期） | 陆良滇能电力有限公司 | 曲靖 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2024-03-29 | 2024-04-22 | 2024-07-01 | 2024-07-09 | 2024-07-25 | 220kV | 220kV沙林变 | 业主+电网 | 2024-08-14 | 2024-10-30
7 | 新平200MW/400MWh储能项目 | 五凌新平新能源有限公司 | 玉溪 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2024-11-26 | 2024-12-16 | 2024-12-27 | 2025-01-08
8 | 隆阳区集中式共享新型储能示范项目 | 保山市隆阳中能建投新能源有限公司 | 保山 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 2024-09-06 | 2024-11-12 | 220kV | π接黑岩洼光伏电站升压变—大寨变线路 | 业主 | 不涉及配套电网 工程 | 不涉及配套电网 工程
9 | 禄丰压缩空气储能电站 | 中电建新能源集团有限公司云南分公司 | 楚雄 | 20 | 80 | 压缩空气
10 | 楚雄州姚安县200MW/400MWh独立储能示范项目 | 姚安远信储能科技有限公司 | 楚雄 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2024-09-26 | 2024-10-10 | 2025-01-03 | 2025-01-08
11 | 楚雄州永仁县300MW/600MWh独立储能示范项目 | 永仁致信新能源有限公司 | 楚雄 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 2024-01-17 | 2024-01-30 | 2024-03-18 | 2024-03-22 | 2024-04-01 | 220kV | 500kV光辉变 | 业主+电网 | 2024-04-01 | 2024-04-17 | 2024-08-28 | 2024年8月 | 省内首个
12 | 云南弥勒电化学共享储能电站示范项目 | 三峡新能源发电（弥勒）有限责任公司 | 红河 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 2024-11-21 | 2024-12-10
13 | 丘北县电网侧200MW/400MWh独立电池储能项目 | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司 | 文山 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2023-12-11 | 2023-12-28 | 2024-05-11 | 2024-05-17 | 2024-06-10 | 220kV | π接小塘子光伏电站升压站—锦屏变线路 | 业主 | 不涉及配套电网 工程 | 不涉及配套电网 工程 |  | 2024年12月 | 构网型
14 | 麻栗坡县100MW/200MWh新型共享储能项目 | 中广核新能源（麻栗坡）有限 公司 | 文山 | 10 | 20 | 磷酸铁锂+全钒液流 | 2024-06-20 | 2024-07-08 | 2024-07-25 | 2024-08-05 | 2024-09-02 | 35kV | 云海风电场 220kV升压站 | 业主 | 不涉及配套电网 工程 | 不涉及配套电网 工程 |  |  | 构网型
15 | 大理州祥云县工业园区200MW/400MWh储能项目 | 祥云龙源新能源有限公司 | 大理 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2024-08-07 | 2024-08-16 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | 2024-12-10 | 220kV | π接莲花变—肖家山光伏电站升压站 线路 | 业主 | 不涉及配套电网 工程 | 不涉及配套电网 工程
16 | 德宏州瑞丽市汉弄220kV变电站200MW/400MWh共享储能电站项目 | 瑞丽市天银新能源有限公司 | 德宏 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2024-07-19 | 2024-09-02 | 2024-12-02 | 2024-12-11 | 2024-12-26 | 220kV | 220kV瑞丽变 | 业主 |  |  |  |  | 业主变更
17 | 泸水市100MW/200MWh共享储能电站 | 泸水汇能新能源有限公司 | 怒江 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 2024-08-27 | 2024-09-09
18 | 临翔200MW/400MWh储能电站项目（一期） | 临沧核储新能源有限公司 | 临沧 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 2024-02-07 | 2024-02-21 | 2024-05-24 | 2024-05-31 | 2024-06-19 | 220kV | 220kV昔本变 | 业主+电网 | 2024-07-16 | 2024-09-11 | 2024-12-22 | 2024年12月
19 | 云南丽江华坪产业园区电池储能项目（一期） | 南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司 | 丽江 | 10 | 40 | 全钒液流 | 2024-08-28 | 2024-09-11 | 2024-10-24 | 2024-11-01 | 2024-11-12 | 220kV | 220kV民主开关站 | 电网 |  |  |  |  | 属增配营业范围
第二批 | / | / | / | 430 | 970 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
20 | 寻甸共享储能项目 | 寻甸凌伟储能有限公司 | 昆明 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2025-01-06
21 | 宜良县绿电智造共享储能项目 |  | 昆明 | 20 | 40 | 磷酸铁锂
22 | 嵩明共享储能项目 |  | 昆明 | 20 | 40 | 磷酸铁锂
23 | 禄劝共享储能项目 |  | 昆明 | 20 | 40 | 磷酸铁锂
24 | 元江县新型共享储能项目 | 中广核玉溪元江风力发电 有限公司 | 玉溪 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 2025-01-03
25 | 永仁全钒液流储能项目 |  | 楚雄 | 30 | 120 | 全钒液流
26 | 禄丰市全钒液流储能项目 |  | 楚雄 | 10 | 40 | 全钒液流
27 | 姚安远信独立共享储能电站 |  | 楚雄 | 20 | 40 | 磷酸铁锂
28 | 保山市集中共享储能项目 （一期） | 华能新能源（施甸）有限公司 | 保山 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 2025-01-06
29 | 保山市集中共享储能项目 （二期） | 华能新能源（施甸）有限公司 | 保山 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 2025-01-06
30 | 鹤庆集中共享储能项目 |  | 大理 | 30 | 60 | 磷酸铁锂
31 | 祥云县经开区共享储能项目 |  | 大理 | 20 | 40 | 磷酸铁锂
32 | 云龙县储能项目 |  | 大理 | 30 | 60 | 磷酸铁锂
33 | 永平共享储能项目 |  | 大理 | 20 | 40 | 磷酸铁锂
34 | 锡城共享储能项目 |  | 红河 | 20 | 40 | 磷酸铁锂
35 | 巧家县锂电子电池共享储能项目 |  | 昭通 | 10 | 20 | 磷酸铁锂
36 | 鲁甸县共享新型储能电站 |  | 昭通 | 10 | 20 | 磷酸铁锂
37 | 富源县储能电站 | 鹏辉力赫（富源）能源科技 有限公司 | 曲靖 | 40 | 80 | 磷酸铁锂 | 2025-01-06
38 | 麒麟区集中共享新型储能项目 | 曲靖麒麟区鹏辉力赫能源科技 发展有限公司 | 曲靖 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 2025-01-06
39 | 沾益区白水小塘集中共享 新型储能项目 |  | 曲靖 | 10 | 20 | 磷酸铁锂
40 | 沾益区全钒液流电池储能项目 |  | 曲靖 | 10 | 50 | 全钒液流

## 云南省2025年集中共享新型储能项目清单（按项目进度）
附件1
云南省2025年集中共享新型储能项目清单
序号 | 项目名称 | 州（市） | 县（市、区） | 规划装机 （万千瓦） | 规划容量 （万千瓦时） | 技术路线 | 项目建设进度 | 备注
一、已投产
1 | 宣威电厂共享储能电站项目 | 曲靖 | 宣威市 | 3.5 | 7 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
2 | 曲靖市陆良县500MW/1000MWh共享储能项目（一期） | 曲靖 | 陆良县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
3 | 新平200MW/400MWh储能项目 | 玉溪 | 新平县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
4 | 隆阳区集中式共享新型储能示范项目 | 保山 | 隆阳区 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
5 | 楚雄州姚安县200MW/400MWh独立储能示范项目 | 楚雄 | 姚安县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
6 | 楚雄州永仁县300MW/600MWh独立储能示范项目 | 楚雄 | 永仁县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
7 | 丘北县电网侧200MW/400MWh独立电池储能项目 | 文山 | 丘北县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
8 | 麻栗坡县100MW/200MWh新型共享储能项目 | 文山 | 麻栗坡县 | 10 | 20 | 磷酸铁锂+全钒液流 | 已投产 | 第一批示范项目
9 | 大理州祥云县工业园区200MW/400MWh储能项目 | 大理 | 祥云县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
10 | 德宏州瑞丽市汉弄220kV变电站200MW/400MWh共享储能电站项目 | 德宏 | 瑞丽市 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
11 | 临翔200MW/400MWh储能电站项目（一期） | 临沧 | 临翔区 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
12 | 寻甸共享储能项目 | 昆明 | 寻甸县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产
13 | 嵩明县职教新城共享储能项目 | 昆明 | 嵩明县 | 12 | 24 | 磷酸铁锂 | 已投产
14 | 沾益区白水小塘集中共享新型储能项目 | 曲靖 | 沾益区 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 已投产
15 | 华能花山200兆瓦共享储能电站 | 曲靖 | 沾益区 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产
16 | 曲靖广储400MW/800MWh独立共享储能电站 | 曲靖 | 马龙县 | 40 | 80 | 磷酸铁锂 | 已投产
17 | 保山市集中共享储能项目 （一期） | 保山 | 施甸县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产
18 | 保山市集中共享储能项目 （二期） | 保山 | 施甸县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产
19 | 禄丰市全钒液流储能项目 | 楚雄 | 禄丰市 | 10 | 40 | 全钒液流 | 已投产
20 | 楚雄州大姚县300MW/600MWh独立共享储能项目 | 楚雄 | 大姚县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产
21 | 南华县200MW/400MWh共享储能电站项目 | 楚雄 | 南华县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂/全钒液流 | 已投产
22 | 楚雄市200MW共享储能建设项目 | 楚雄 | 楚雄市 | 20 | 40 | 磷酸铁锂/全钒液流 | 已投产
23 | 锡城共享储能项目 | 红河 | 个旧市 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产
24 | 文山市秉烈150MW*2h共享储能项目 | 文山 | 文山市 | 15 | 30 | 磷酸铁锂 | 已投产
25 | 深能景洪200MW/400MWh共享储能项目 | 西双版纳 | 景洪市 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产
26 | 鹤庆集中共享储能项目 | 大理 | 鹤庆县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产
27 | 中核临翔200MW/400MWh储能电站项目（二期100MW/200MWh) | 临沧 | 临翔区 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 已投产
28 | 永德共享储能项目 | 临沧 | 永德县 | 15 | 30 | 磷酸铁锂 | 已投产
小计 |  |  |  | 545.5 | 1111
二、在建
1 | 云南弥勒电化学共享储能电站示范项目 | 红河 | 弥勒市 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 在建 | 第一批示范项目
2 | 昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目 | 昆明 | 安宁市 | 35 | 175 | 压缩空气 | 在建 | 第一批示范项目
3 | 宜良县绿电智造共享储能项目 | 昆明 | 宜良县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
4 | 嵩明共享储能项目 | 昆明 | 嵩明县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
5 | 麒麟区集中共享新型储能项目 | 曲靖 | 麒麟区 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
6 | 元江县新型共享储能项目 | 玉溪 | 元江县 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 在建
7 | 云南省玉溪市易门县磷酸铁锂储能电站项目（200MW/400MWh） | 玉溪 | 易门县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
8 | 保山市隆阳区保储200兆瓦/400兆瓦·时新型储能电站项目 | 保山 | 隆阳区 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
9 | 永仁全钒液流储能项目 | 楚雄 | 永仁县 | 30 | 120 | 全钒液流 | 在建
10 | 永平共享储能项目 | 大理 | 永平县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
小计 |  |  |  | 205 | 575
三、项目前期
1 | 曲靖经开区源网融合智慧储能示范性项目 | 曲靖 | 经开区 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 项目前期 | 第一批示范项目
2 | 云南丽江华坪产业园区电池储能项目（一期） | 丽江 | 华坪县 | 10 | 40 | 全钒液流 | 项目前期 | 第一批示范项目
3 | 泸水市100MW/200MWh共享储能电站 | 怒江 | 泸水市 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 项目前期 | 第一批示范项目
4 | 禄丰压缩空气储能电站 | 楚雄 | 禄丰市 | 20 | 80 | 压缩空气 | 项目前期 | 第一批示范项目
5 | 富源县储能电站 | 曲靖 | 富源县 | 40 | 80 | 磷酸铁锂 | 项目前期
6 | 罗平县300MW/600MWh锂离子电池电网侧储能项目 | 曲靖 | 罗平县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 项目前期
7 | 云南香格里拉产业园区箐口片区250MW/500MWh电化学独立储能电站 | 迪庆 | 香格里拉市 | 25 | 50 | 磷酸铁锂 | 项目前期
小计 |  |  |  | 145 | 350

## 云南省2025年集中共享新型储能项目清单 (hidden)
云南省2025年集中共享新型储能项目清单
序号 | 项目名称 | 州（市） | 县（市、区） | 规划装机 （万千瓦） | 规划容量 （万千瓦时） | 技术路线 | 项目建设进度 | 备注
1 | 宣威电厂共享储能电站项目 | 曲靖 | 宣威市 | 3.5 | 7 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
2 | 曲靖市陆良县500MW/1000MWh共享储能项目（一期） | 曲靖 | 陆良县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
3 | 曲靖经开区源网融合智慧储能示范性项目 | 曲靖 | 经开区 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 项目前期 | 第一批示范项目
4 | 新平200MW/400MWh储能项目 | 玉溪 | 新平县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
5 | 隆阳区集中式共享新型储能示范项目 | 保山 | 隆阳区 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
6 | 楚雄州姚安县200MW/400MWh独立储能示范项目 | 楚雄 | 姚安县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
7 | 楚雄州永仁县300MW/600MWh独立储能示范项目 | 楚雄 | 永仁县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
8 | 云南弥勒电化学共享储能电站示范项目 | 红河 | 弥勒县 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 项目前期 | 第一批示范项目
9 | 丘北县电网侧200MW/400MWh独立电池储能项目 | 文山 | 丘北县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
10 | 麻栗坡县100MW/200MWh新型共享储能项目 | 文山 | 麻栗坡县 | 10 | 20 | 磷酸铁锂+全钒液流 | 已投产 | 第一批示范项目
11 | 大理州祥云县工业园区200MW/400MWh储能项目 | 大理 | 祥云县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
12 | 德宏州瑞丽市汉弄220kV变电站200MW/400MWh共享储能电站项目 | 德宏 | 瑞丽市 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
13 | 云南丽江华坪产业园区电池储能项目（一期） | 丽江 | 华坪县 | 10 | 40 | 全钒液流 | 项目前期 | 第一批示范项目
14 | 泸水市100MW/200MWh共享储能电站 | 怒江 | 泸水市 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 项目前期 | 第一批示范项目
15 | 临翔200MW/400MWh储能电站项目（一期） | 临沧 | 临翔区 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 已投产 | 第一批示范项目
16 | 禄丰压缩空气储能电站 | 楚雄 | 禄丰县 | 20 | 80 | 压缩空气 | 项目前期 | 第一批示范项目
17 | 昆明安宁350MW压缩空气储能示范项目 | 昆明 | 安宁市 | 35 | 175 | 压缩空气 | 项目前期 | 第一批示范项目
18 | 寻甸共享储能项目 | 昆明 | 寻甸县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产
19 | 宜良县绿电智造共享储能项目 | 昆明 | 宜良县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
20 | 嵩明共享储能项目 | 昆明 | 嵩明县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
21 | 嵩明县职教新城共享储能项目 | 昆明 | 嵩明县 | 12 | 24 | 磷酸铁锂 | 已投产
22 | 富源县储能电站 | 曲靖 | 富源县 | 40 | 80 | 磷酸铁锂 | 项目前期
23 | 麒麟区集中共享新型储能项目 | 曲靖 | 麒麟区 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
24 | 沾益区白水小塘集中共享新型储能项目 | 曲靖 | 沾益区 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 已投产
25 | 华能花山200兆瓦共享储能电站 | 曲靖 | 沾益区 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产
26 | 曲靖广储400MW/800MWh独立共享储能电站 | 曲靖 | 马龙县 | 40 | 80 | 磷酸铁锂 | 已投产
27 | 罗平县300MW/600MWh锂离子电池电网侧储能项目 | 曲靖 | 罗平县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 项目前期
28 | 元江县新型共享储能项目 | 玉溪 | 元江县 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 在建
29 | 云南省玉溪市易门县磷酸铁锂储能电站项目（200MW/400MWh） | 玉溪 | 易门县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
30 | 保山市集中共享储能项目 （一期） | 保山 | 施甸县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产
31 | 保山市集中共享储能项目 （二期） | 保山 | 施甸县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产
32 | 保山市隆阳区保储200兆瓦/400兆瓦·时新型储能电站项目 | 保山 | 隆阳区 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
33 | 永仁全钒液流储能项目 | 楚雄 | 永仁县 | 30 | 120 | 全钒液流 | 在建
34 | 禄丰市全钒液流储能项目 | 楚雄 | 禄丰市 | 10 | 40 | 全钒液流 | 已投产
35 | 楚雄州大姚县300MW/600MWh独立共享储能项目 | 楚雄 | 大姚县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产
36 | 南华县200MW/400MWh共享储能电站项目 | 楚雄 | 南华县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂/全钒液流 | 已投产
37 | 楚雄市200MW共享储能建设项目 | 楚雄 | 楚雄市 | 20 | 40 | 磷酸铁锂/全钒液流 | 已投产
38 | 锡城共享储能项目 | 红河 | 个旧市 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产
39 | 文山市秉烈150MW*2h共享储能项目 | 文山 | 文山市 | 15 | 30 | 磷酸铁锂 | 已投产
40 | 深能景洪200MW/400MWh共享储能项目 | 西双版纳 | 景洪市 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 已投产
41 | 鹤庆集中共享储能项目 | 大理 | 鹤庆县 | 30 | 60 | 磷酸铁锂 | 已投产
42 | 永平共享储能项目 | 大理 | 永平县 | 20 | 40 | 磷酸铁锂 | 在建
43 | 云南香格里拉产业园区箐口片区250MW/500MWh电化学独立储能电站 | 迪庆 | 香格里拉市 | 25 | 50 | 磷酸铁锂 | 项目前期
44 | 中核临翔200MW/400MWh储能电站项目（二期100MW/200MWh) | 临沧 | 临翔区 | 10 | 20 | 磷酸铁锂 | 已投产
45 | 永德共享储能项目 | 临沧 | 永德县 | 15 | 30 | 磷酸铁锂 | 已投产
合计 |  |  |  | 895.5 | 2036