## 备案证过期储能项目
利通区废止储能项目清单
序号 | 项目名称 | 项目法人单位 | 项目代码 | 法人 | 项目 联系人 | 联系电话 | 总投资 (万元) | 建设地址 | 备案日期 | 建设内容及规模 | 项目进展/建设状态 | 废止原因
1 | 佳桦孙家滩330kV变电站电网区域性共享储能电站项目 | 佳桦（吴忠）新能源有限公司 | 2301-640302-04-01-392730 | 张佳佳 | 刘继光 | 17795005666 | 117000 | 吴忠市利通区孙家滩 | 2023-01-29 | 锂电池储能电站300MW/600MWh 建设内容 建设300MW/600MWh储能电站，综合楼、配电室等建筑，购置安装储能成套系统预制舱、箱式变压器等设备，配套供水、供电、绿化、污水处理等设施工程。总占地面积约为75亩，建筑面积1800平方米 | 前期选址自然资源局没通过，正在对接聚能330kV沟通接入相关事宜。 | 备案证逾期
2 | 宁夏源芯新能源科技有限公司吴忠市牛首山330kV变电站200MW/400MWh共享储能电站项目 | 宁夏源芯新能源科技有限公司 | 2307-640302-04-01-885278 | 刘云刚 | 刘云刚 | 15109582789 | 69300 | 吴忠市利通区孙家滩 | 2023-07-24 | 本项目建设一座200MW/400MWh电化学共享储能电站，用地面积约60亩，建筑面积1400平方米。 建设内容 本项目新建一座磷酸铁锂共享储能电站，包括：锂电池电芯、PCS、能源管理系统、逆变器、综合楼、配电室、二次设备室等建筑 | 项目不打算实施 | 备案证逾期
3 | 宁夏宇核云储100MW/200MWh光储充一体化共享储能电站 | 宁夏宇核云储能源科技有限公司 | 2308-640302-07-01-639958 | 李国锋 | 赵亮 | 13014266661 | 38000 | 吴忠市利通区东塔 | 原备案时间为2023年8月17日，后办理延期，出证时间为2025年3月18日 | 规模100MW/200MWh的光储充一体化共享储能电站，用地面积约30亩，建筑面积约2000平方米。 建设内容 规模100MW/200MWh的储能电站，建设内容：综合楼、配电室、二次设备室等建筑，购置安装储能成套系统预制舱等设备、太阳能光伏发电设备、智能车用充电设备，配套供水、供电、污水处理等设施工程。 | 已完成项目选址意见书，目前正在对接国网供电公司办理接入批复 | 放弃建设
4 | 奋汇(宁夏)新能源有限公司15MW/30MWh储能项目 | 奋汇（宁夏）新能源有限公司 | 2201-640302-04-01-632529 | 李堃 | 李堃 | 18195123335 | 4800 | 吴忠市利通区扁担沟镇 | 2022-01-18 | 建设一座15MW/30MWh储能电站，占地面积3.5亩。 建设内容 建设配置储能时长2小时，配置储能容量30MWh，总体配置15MW/30MWh储能容量的储能电站，项目采用磷酸铁锂电池，分为6个5MWh储能单元组成，储能单元均采用集中布置，经其它变压器升压后接入电网。 | 不打算实施、项目备案证已过期 | 备案证逾期
5 | 三峡能源利通区同利100MW/200MWh共享储能电站项目 | 中国三峡新能源（集团）股份有限公司宁夏分公司 | 2107-640302-60-01-174159 |  | 董昊 | 15825356777 | 27600 | 吴忠市利通区扁担沟镇 | 2021-07-16 | 项目建设主体为三峡新能源利通区五里坡发电有限公司；建设100兆瓦/200兆瓦时储能系统。 建设内容 建设32套单体规模为3.15兆瓦/6.304兆瓦时储能集装箱系统，32套储能系统经2回35千伏集电线路汇集后就近接至已建成同利330千伏变电站及三峡能源200兆瓦光伏电站110千伏升压站 |  | 备案证逾期
6 | 国电电力石板泉风场10MW/40MWH储能项目 | 国电电力宁夏新能源开发有限公司 | 2109-640302-04-01-672402 |  | 刘耀辉 | 18095278582 | 10000 | 吴忠市利通区扁担沟镇 | 2021-09-16 | 10MW/40MWH储能项目 建设内容 本项目拟建设10MW/40MWH储能系统，共建设20套单体规模为0.5MW/2MWH储能集装箱系统，集装箱内配置1250KW储能变流器，经PCS交流后接至双分裂升压变压器接入电网。 |  | 备案证逾期
7 | 国电电力牛首山330kV变电站200MW400MWh共享储能项目 | 国电电力宁夏新能源开发有限公司 | 2109-640302-04-01-228147 |  | 刘耀辉 | 18095278582 | 64300 | 吴忠市利通区孙家滩 | 2021-09-27 | 200MW/400MWh储能项目。 建设内容 本项目拟建设200MW/400MWh储能系统，本次采用磷酸铁锂电池储能系统，本储能系统设计为58 套子系统，经变压器升压接至牛首山330kV变电站110kV侧备用间隔。 |  | 备案证逾期
8 | 吴忠市利和钒储新能源有限公司100MW/400MWh共享储能项目 | 吴忠市利和钒储新能源有限公司 | 2112-640302-04-010645872 |  | 屠钊 | 15390411533 | 150000 | 吴忠市利通区板桥乡 | 2021-12-13 | 项目占地面积50亩，建设100MW/400MWh共享储能项目 建设内容 新建储能车间和综合楼，采用全钒液流电池储能系统（由电堆、储液罐、循环系统、电气系统等组成），由200个500KW/2MWH储能模块组成。 |  | 备案证逾期
9 | 吴忠吉电孙家滩电网侧200兆瓦/400兆瓦时共享储能电站项目 | 吉林吉电绿色能源发展有限公司 | 2401-640302-04-01-414340 | 曹国庆 | 刘学 | 18043612377 | 62000 | 吴忠市利通区孙家滩 | 2024-01-08 | 200MW/400MWh共享储能电站一座。 建设内容 主要建设铅碳电池储能电站，配套建设配电室、办公生活用房各一栋及外送输电线路。购置安装储能成套系统预制舱、箱式变压器等设备。 | 2401-02 | 放弃建设